装修修缮工程施工承包竞价采购用户需求

# 目录

一 项目概况	1

二 工程质量和工程使用材料要求	2

三 付款条件及合同价款及调整方式	3

四 施工条件及管理要求	4

五 其他须知	5

六 工程量清单、图纸	6

七 建设工程施工合同	6

八、报价表、实施计划表、主要材料拟选品牌/厂家明细表：	25

本项目暨南大学管理学院304报告厅改造工程采购人是暨南大学，拟委托广东采联采购招标有限公司在采联电子交易平台进行竞价采购。

一 项目概况

- 项目名称：暨南大学管理学院304报告厅改造工程

- 项目地点：暨南大学广州石牌校区内

- 招标内容：管理学院楼304报告厅装修改造，施工内容包括装饰装修、电气、弱电等专业的施工安装，详细见设计图纸及工程量清单。

- 招标范围: 施工承包。包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交等。合同价款根据施工合同约定的计价方式进行计价和结算。

- ★报价方式：招标控制价为人民币151403.17元，综合单价包干（竞价人按竞价公告、项目需求、施工图纸及工程量清单等范围内自行报价，所报综合单价应包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施项目费、规费、税金并考虑风险因素等所有相关费用，应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））。竞价时竞价人只需填写《报价表》，申报总价，如中标，中标竞价人应在竞价结束后3天内按照上述报价以及采购人提供的工程量清单格式及内容，向采购人提供工程量清单明细（纸质版一式三份，EXCEL电子版一份）。竞价人不得擅自删减清单项目，否则被删减项目的费用视为已隐含在报价中，采购人无需再向中标竞价人支付该部分费用。

- ★本项目安全文明施工费为人民币5573.19元，暂列金为人民币16865.80元，暂估价为人民币0.00元。上述不作为竞争性费用。竞价人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其投标将被否决。

- ★建设工期：30日历天；因中标人的原因造成工期延误的，从延期第三日起，每天按中标价的0.5%扣罚，扣罚金额最高不超过成交价的5%。由于采购人原因导致的工期延误，工期顺延。实际开工日期以采购人签署的开工令为准。如遇春节假期，工期顺延。

- ★质量要求：符合国家现行施工质量验收规范，达到合格标准。

- 投标报价中预算包干费取费费率为1%，若该项投标报价费率高于1%，则项目结算时按1%费率进行调整。若报价中该费率低于1%，则按报价费率结算。

二 工程质量和工程使用材料要求

2.1工程技术要求：本工程要求严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准和设计图纸进行施工和验收。

2.2工程质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

执行但不限于：

（1）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标人须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则，履约保证金不予退还。

2.3工程保修要求：

2.3.1、质量保修期从合同工程竣工合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.3.2、 合同工程质量保修期，按《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000]279号）执行。

2.3.3、 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的24小时内赶到现场，2天内修复。2天内无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。

2.3.4、 发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

2.3.5、 在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。具体要求详见保修合同。

2.4工程使用材料要求：

2.4.1本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。采购人不提供材料。主材参考品牌见“主要材料厂家或品牌推荐表”。竞价人在报价时须提供拟采用的主要材料的品牌厂家（填写《主要材料拟选品牌/厂家明细表》）。

2.4.2采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

2.4.3中标竞价人应按报价文件中选定的品牌厂家供应材料，严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，并经现场监理工程师和采购人验证后方可施工。如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由成交人承担。

2.5工程竣工结算要求：

中标人须在工程竣工验收后30天内按合同要求提交竣工资料及结算文件，否则采购人将不予结算。中标人需配合采购人完成工程竣工结算工作。具体要求详见《建设工程施工合同》。

三 付款条件及合同价款及调整方式

3.1付款条件

3.1.1工程预付款：本工程不支付预付款。

3.1.2工程进度款：完成全部工程量的50%，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的50%；

完成全部工程量的100%并经验收合格后10个工作日内，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的80%；

中标人清场撤场、且竣工结算经采购人审计部门审核确认，且中标人向采购人缴纳工程结算价的3%作为工程质量保修金后10个工作日内，支付至结算价的100%。

施工期间若增加工程量，不调整进度款的支付，由采购人在结算时一并支付。

3.1.3履约保证金：在合同签订后7个日历天内，中标人须向采购人提交中标价10%作为履约保证金。如中标人在履行合同时违约，采购人按规定扣除履约保证金。履约保证金余款在竣工验收合格、工程结算审定并按要求清场撤离后10个工作日内一次性无息退还中标人。

3.1.4质量保证金：工程结算审定、结算尾款支付前，由中标人向采购人支付工程结算价的3%作为质量保证金。待工程竣工验收合格、采购人相关部门出具正式书面报告之日起满二年后10个工作日内，扣除此期间的维修费用后将剩余部分无息支付给中标人。保证金不足以支付实际维修费用时，中标人应在接到采购人通知后七天内向采购人缴交此费用。

3.1.5中标人申请支付工程款时，须提供有效的工程税务发票。

3.1.6款项支付时间如遇法定假期或学校寒暑假，时间相应顺延。

3.2合同价款及调整方式：

3.2.1 中标价为暂定合同价，结算时以经采购人审计部门审核确认的工程造价作为工程结算价。

3.2.2 本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。按招标文件、图纸、工程量清单及采购期间的答疑补充等资料所包括的工程范围进行综合单价包干、措施项目费包干（措施项目费须单列，没有单独列出的，视为已经包含在报价中），工程量按实结算。即使施工过程中工程量清单项目的工程量发生变更，投标文件中列出的综合单价和措施项目费也不调整。工程款的支付、结算、合同价款调整方式详细见《建设工程施工合同》。

3.2.3 如中标人未能采购到所报价材料，采购人有权对中标人处以占该项材料总价10%的价款作为违约罚款，并有权指定中标人采购满意的产品，报价价格不变。如中标人未在投标文件内注明材料的规格型号、生产厂家、产地及品牌，则须使用采购人指定的产品，报价价格不变。

四 施工条件及管理要求

- 采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

- 采购人将就近提供施工供水、施工用电接驳点。中标人应自行承担施工用水、用电等费用，相关费用已包含在报价内，结算时按实扣除。

- 中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜。工程竣工验收后，须按照采购人的要求，立即清理干净工地现场，全部撤离学校。否则视为中标人违约，采购人将扣除履约保证金的10%。

- 中标人一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②须采取有效措施保护好楼地面成品及电梯内装饰，如因中标人原因导致损坏，中标人应无偿修复；③施工期间须严格管理施工人员，如发生施工人员盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，采购人将视情况扣除履约保证金的20% 。

- 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火（施工现场不得有明火，施工人员不准在施工现场吸烟，每发现一个烟头扣罚中标方200元工程款）、施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定， 建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责，且采购人将视情况扣除履约保证金的10-20% 。

- 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，须按安全生产和文明工地要求实行施工。凡在工地现场及校区范围内由于中标人自身安全措施不力所造成的任何安全事故，由中标人承担全部责任和发生的所有费用，且采购人将视情况扣除履约保证金的20% 。

- 中标人拟派项目经理（项目负责人）须为报名时所派的项目经理（项目负责人），项目经理及组织机构主要人员不得随意变动，如确需变动，须经采购人同意。中标人拟派项目经理的《项目经理资质证书》（原件），由采购人留存办理各项施工手续。从开工之日起，项目经理和管理人员须坚守岗位，按时参加工程例会，对本工程质量、进度、安全文明施工负全责。因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意后方可离开。若不能按上述要求执行，项目经理每缺勤一天，扣履约保证金的5%，缺勤扣罚金额超过履约保证金20%的则取消该公司和该项目经理继续参与采购人其他工程采购的投标资格。

五 其他须知

- 竞价人收到本工程的招标文件、设计文件和工程量清单等资料后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，请书面疑问并加盖单位公章后彩色扫描发到招标代理机构邮箱（cl87651688y@163.com ）。

- 竞价人可视具体情况自行踏勘现场（采购人联系人：任老师，联系电话：85223022），熟悉施工现场的地形、周围环境，掌握所有与工程施工有关或对施工有影响的情况。所发生的费用及由此而产生的一切风险均由竞价人自行承担。

- 竞价人应在充分理解采购人提供的竞价公告、项目需求、施工图纸、工程量清单等资料及现场条件的基础上对项目需求作出响应，采购人有权拒绝实质上不响应项目需求的竞价报价文件（包括没有完全响应工期、工程范围、质量要求、主材品牌、违约责任），采购人不对竞价人错误理解项目需求承担任何法律和经济责任。

- 中标通知书、项目需求书等文件是采购人与中标人双方签订施工合同的依据，中标人在签订施工合同时，对上述文件有异议，不愿意遵守执行，则采购人有权取消中标人中标资格。

- 施工合同按“广州市城乡建设委员会” 2013年4月制定的《广州市建设工程施工合同》范本（SF-2013-0204）执行。本招标文件所附合同条款为签订合同条款，这些条款对中标人具有约束力，中标人不得在中标后对合同条款提出违背招标文件精神的修改意见，采购人有权力在签订合同时对部分条款进行符合招标文件精神的修订和补充。如中标人在签订合同时无法遵守以上约定，则采购人有权取消其中标资格并没收其报价保证金。

- 拆除工程拆出来的可回收物料应按采购人要求堆放，交由采购人处理。其余废料由竞价人负责清理外运。

六 工程量清单、图纸

- 工程量清单（另册）

- 图纸（另册）

七 建设工程施工合同

建设工程施工合同

第一部分协议书

发包人（全称）：暨南大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：暨南大学管理学院304报告厅改造工程

工程地点：暨南大学广州石牌校区内。

工程内容：管理学院楼304报告厅装修改造，施工内容包括装饰装修、电气、弱电等专业的施工安装，详细见设计图纸及工程量清单。

工程规模： 约97.25平方米

结构形式： 混凝土框架结构

资金来源：财政性资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、图纸、工程量清单及招标期间的答疑补充等资料所包括工程范围的施工承包。

承包方式：采用固定综合单价合同方式，实行综合单价包干、措施项目费包干，工程量按实结算（即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包规费等）。采购文件和本合同另有约定的项目除外。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：    天。

拟从 2018年1月   日开始施工，至 2018年   月   日完工。

四、质量标准

工程质量标准：严格按施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收达到国家合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币            元

（小写）：¥     元

项目单价：详见承包人的投标报价文件。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同订立时间：   2018年    月    日

合同订立地点：暨南大学

合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后生效。

| 发包人（盖章）：暨南大学 | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 工程管理单位负责人（签字）： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 联系电话 | 联系电话： |
| 传真： | 传真： |
| 地址：广州天河黄埔大道西601号 | 地址： |
| 邮政编码：510632 | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第二部分通用条款

按“广州市城乡建设委员会” 2013年4月制定的《广州市建设工程施工合同》范本（SF-2013-0204）执行。

第三部分专用条款

1．定义

1.1 所采用的书面形式包括：

√文书；

□信件；

□电报；

□传真；

□电子邮件；

□其他：

2．合同文件及解释

组成合同的其他文件：招标公告、招标文件、答疑文件、投标文件、中标通知书等 。

3．语言及适用的法律、标准与规范

约定适用的标准、规范的名称：国家及地方、行业的有关标准规范。

4．施工设计图纸

4.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：开工前五日

(2)施工设计图纸提供的数量：四套

5．通讯联络

5.1 各方通讯地址、收件人及送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人：暨南大学

通讯地址：广州市天河区黄埔大道西601号邮政编码：510632

承包人：

通讯地址：      收件人：                 邮政编码：

(2) 视为送达的方式：当面签收或经收件人签收的快递、信件。

6．工程分包

6.1 (1) 指定分包工程：  /

(2) 分包工程价款的支付方式：  /

7．交通运输

承包人可以合理使用校园道路，并应遵守学校相关的管理规定，如因承包人原因造成道路损毁，承包人应无偿修复。

8．专项批准事件的签认

建造师：

姓名：               签字样式：             授权范围：法定范围

9．发包人

9.1 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前完成“三通一平”

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人将就近提供施工供水、施工用电接驳点。承包人应自行承担施工用水、用电等费用，相关费用已包含在报价内，结算时按实扣除。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前7日发包人应将施工通道开通。

(4) 提供有关资料的时间：开工前3日内。

(5) 办理有关所需证件的约定：发包人于开工前2日应将施工报建资料备齐给承包方。

(6) 现场交验的时间：成交通知书发出后3日内。

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前2日内。

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3日内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸会审。承包方要根据发包人提供的图纸提前勘察现场，如发现图纸和现场有误，需要变更的，必须在图纸会审时提出供大家研究。经讨论，的确需要增加工程的，必须经参与图纸会审人员确认签名，再由发包人审批同意后方可实施。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物、保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：       /

9.2 提供施工场地的时间：开工前3日内。

9.3支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限：按合同专用条款规定期限支付。

(2) 工程价款支付方式：按协议书所注明的银行帐号转帐或支票支付。

10．承包人

10.1 承包人完成下列工作的约定

向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

10.2 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：

(2) 承包人提交设计图纸的时间：

11．发包人代表

发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命      /      为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：   /                            邮政编码： /

联系电话：  /                             传真号码：/

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：

12．监理工程师

12.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：        法定代表人：

(2) 任命           为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：          邮政编码：

联系电话：                                              传真号码：

2.2（3）需要发包人批准的其他事项：

13．造价工程师

13.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：/                    法定代表人： /

(2) 任命   /      为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：/                             邮政编码： /

联系电话： /                            传真号码： /

13.2需要发包人批准的其他事项：

14．承包人代表

14.1 承包人任命         为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

15．指定分包人

15.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：

16．工程担保

16.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：按成交价的10%（即      元）交纳履约保证金(以支票形式) 。

(2) 提供履约担保的时间：合同签订后7个日历天内。

16.2 履约担保退还时间的约定：履约保证金余款在竣工验收合格、工程结算审定并按要求清场撤离后10日内一次性无息退还余款。

17．不可抗力

17.1不可抗力的其他情形： /

17.2 发包人委托承包人办理保险事项有：

□合同通用条款第31.1款的第（1）项；

□合同通用条款第31.1款的第（2）项；

□合同通用条款第31.1款的第（3）项；

√合同通用条款第31.1款的第（4）项。

17.3 担保内容和责任等事项的约定：

18．进度计划和报告

18.1 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每周一次。

19．开工

开工时间：本合同签订后的3天内

20．暂停施工和复工

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

21．工期及工期延误

合同工程的工期约定为（     ）天完成整个工程。

22．提前竣工

计划竣工日期： 2018年   月   日。

23．质量目标

工程质量标准：通过验收、质量合格。

24．安全文明施工与环境保护

24.1 安全文明施工的内容： /

24.2 治安管理的约定： /

25．测量放线

25.1 施工控制网资料提交的时间： /

25.2 测量放线误差的约定：/

26．发包人供应材料和工程设备

发包人不供应材料和工程设备。

27．承包人采购材料和工程设备

27.1 承包人采购的材料和工程设备： /

27.2 承包人供货与清点要求： /

27.3 发包人指定的生产厂家或供应商： /

28．材料和工程设备的检验试验

28.1 材料和工程设备的检验试验时间和地点： /

29．施工设备和临时设施

29.1 发包人提供的施工设备和临时设施： /

30．隐蔽工程和中间验收

30.1 中间验收部位有：

32．工程变更

承包人提出合理建议应得的奖励：不设。

33．竣工验收

33.1单位工程和工程部位的验收

□合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

√合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

- /    （工程名称）工程，计划竣工时间为   / ，其范围包括： /  。

- /     （工程名称）工程，计划竣工时间为   /   ，其范围包括： /  。

33.2 合同工程需在施工期运行的约定：

34．缺陷责任与质量保修

34.1 缺陷责任期的约定：工程竣工验收合格之日起二年内为本工程缺陷责任期。

34.2 工程质量保修的约定： 按《建设工程质量管理条例》执行。

35．暂列金额

合同工程的暂列金额为           元。

36．暂估价

非招标专业工程的暂估价金额为0元。

37．提前竣工奖与误期赔偿费

37.1 提前竣工奖的约定：不设提前竣工奖。

37.2 误期赔偿费的约定：

(1) 因承包人的原因造成工期延误的，从延期第三日起，每天按成交价的0.5% 扣罚。由于发包人原因导致的工期延误，工期顺延。

(2) 误期赔偿费最高限额是成交价的5%（即     元）。

38．工程奖励

本工程不设合理化建议奖、优质优价奖。

39．合同价款的约定与调整

39.1 合同价款的调整因素包括：

√工程量的偏差；

√工程变更；

□物价及后继法律法规的变化；

√费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□工程造价管理机构发布的造价调整；

□其他调整因素：

40．工程变更事件

40.1 工程变更，导致综合单价调整的，按以下方法调整：

对于设计变更及工程量增减，结算时工程造价调整方式如下：

A、工程量清单内的项目，按原投标报价综合单价执行，工程量按实结算。

B、工程量清单外的项目，（含暂定价项目或因图纸修改和设计变更等情况出现的工程变更），按以下方法处理：

a、如《工程量清单及报价表》中有工作内容相近的，对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

b、如《工程量清单及报价表》中没有工作内容相同项目的，按以下办法确定价格：

①工程计费程序表执行计价程序表：2010年《广东省建设工程计价通则》计价程序表。

②土建工程部分执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引（2013年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012年）等有关规定。

③安装工程执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引（2013年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》等有关规定。

④市政工程计费执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引（2013年）》、《广东省市政工程综合定额（2010年）》等有关规定。

⑤园林绿化工程计费执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引（2013年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》等有关规定。

⑥材料价格执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（2017年第三季）等有关价格文件。如原投标报价的工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（2017年第三季）计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（2017年第三季）没有的材料单价，由承包人报送，与发包人协商核定，核定的价格不得高于同期同类产品和《广州地区建设工程材料设备厂商报价》的80%。

⑦人工及机械台班价差按穗建造价（2014）68号文件执行。

⑧计费时应包括广州市建委颁发的现行有关补充定额及有关定额的计算规定。

⑨原投标报价的《工程量清单及报价表》中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为 A%  [A=(1-中标价/招标控制价)×100％]。

⑩如相关定额没有相关子目的，未规定的，成交后双方协商约定。

40.2 增加及变更项目，承包人应按以上计价方法编制预算，报现场监理工程师和发包人作为增加或变更的审批依据。

40.3 设计变更、增减工程应先经监理单位及发包人同意确认后才能进行施工。设计变更、增减工程发生之日起的七天内，承包人应将现场签证单交监理人、发包人确认，过期不再补签证，且现场签证单须由发包人连续编号。工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认，并按发包人的变更指引有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据，凡未经发包人签字盖章确认的签证，其增加的费用不予确认支付，视为承包人免费提供。

40.4  预算包干费计价范围内的工作，投标报价中预算包干费取费费率若高于1%，则工程结算时按1%费率进行调整；若报价中该费率低于1%，则按投标报价费率结算。

40.5 工程最终结算价应低于合同价（中标价）的110%，且不超过工程预算额。

41．工程量的偏差事件

41.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：工程量按实结算。

41.2 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：措施项目费总价包干，不做调整。

42．现场签证事件

现场签证作为日后结算的依据。工程签证由发包人连续编号。承包人须在签证事项发生一周内完成签证报批事项。

43．物价涨落事件

调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法：合同价款不因物价涨落而调整。

44．支付事项

计算利息的利率：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

45．预付款

不工程不支付预付款。

46．安全文明施工费的约定

46.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围：按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

(2) 安全文明施工费的总金额为               元。

46.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式：按合同通用条款的规定。

47．进度款

支付期间：以形象进度为准，具体为

- 完成全部工程量的50%，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的50%；

- 完成全部工程量的100%并经验收合格后10个工作日内，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的80%；

- 承包人清场撤场、且竣工结算经发包人审计部门审核确认，且承包方向发包人缴纳工程结算价的3%作为工程质量保修金后10个工作日内，支付至结算价的100%。

48．竣工结算与结算款

48.1 办理结算程序和时限为：

48.1.1在竣工验收后28天内，承包人向发包人工程管理部门提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托原设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。同时，承包人还要按发包人的要求提供工程结算文件。

48.1.2发包人工程管理部门对竣工资料及结算文件初步审核后，送发包人审计部门审核。审计部门对工程结算价审核认定后，按照专用条款47条约定支付结算款。

48.2承包人应确保所报结算额与最终结算审核确认的金额审减额小于5%。

48.3对拆除、修复项目，承包人应在修复前对原有样貌拍照留存，在工程结算时提交作为结算依据。

49．质量保证金

49.1 质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额：结算总造价的3%作为工程质量保证金。

(2) 质量保证金的扣留：工程结算审定，结算尾款支付前，由承包人向发包人支付结算价的3%作为质量保证金。

49.2 质量保证金的返还时间：工程缺陷责任期满，如无质量缺陷遗留问题，承发包双方对质量保证金结算清楚后，余额无息退还给承包单位；如承包人没有完成缺陷责任的，按通用条款约定执行。

50．最终清算付款

缺陷期满7天内，承包人应按发包人要求提交最终清算付款申请。发包人对最终清算付款申请审核完成后14天内，向承包人支付最终清算款。

51．合同争议

51.1 争议调解或认定机构：按合同通用条款的规定。

51.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 其他约定

52.1所有主材须使用国家认定的国标合格产品。施工前，工程材料应由发包人确认材料符合样板或要求，方可使用。如发生货不对板，发包人有权拒用，并重新选择指定，并由承包人承担损失。

52.2拆除工程拆出来的可回收物料应按发包人要求堆放，交由发包人处理。其余废料由承包人负责清理外运。

- 合同份数

53.1 提供合同文本：由发包人提供。

53.2合同一式12份，其中正本2份，发包人、承包人各1份，副本10份，发包人 8 份，承包人2份。

工 程 质 量 保 修 书

为保证暨南大学管理学院304报告厅改造工程在合理使用期内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、	工程质量保修范围和内容

本工程质量保修范围和内容：招标文件、合同包含的所有工程承包内容。

二、	质量保修期

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》中相应条款规定执行。

三、	质量保修责任

1、 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的24小时内赶到现场，2天内修复。2天内无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算总造价的3%。

五、	保修金的返还

在缺陷维修责任期（按两年执行）期满，如无质量缺陷遗留问题，承发包双方对质量保证金结算清楚后，余额无息退还给承包单位。如承包人没有完成缺陷责任的，按合同通用条款约定执行。

六、其他约定：

质量保修金返还后，对于保修期限仍未完成的分部分项工程，承包人应当继续履行保修义务直至保修期满，并对因质量取现造成的损失承担赔偿责任。如承包人拒绝或拖延履行保修责任，发包人可委托其他人员修理，修理费用由承包人承担，并按《建设工程质量管理条例》执行。

| 发包人（盖章）：暨南大学 | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 工程管理单位负责人（签字）： |  |
| 签订时间：2018年 月 日 |  |

廉 政 合 同

发包人（甲方全称）:暨南大学

承包人（乙方全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2 发包人义务

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为暨南大学管理学院304报告厅改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

与主合同相同。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门1份。

| 发包人（盖章）：暨南大学 | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 工程管理单位负责人（签字）： |  |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订时间：2018年 月 日 |  |

八、报价表、实施计划表、主要材料拟选品牌/厂家明细表：

报价表

采购项目名称：暨南大学管理学院304报告厅改造工程

| 总报价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 其中 ： 安全文明施工费（元） | 大写：伍仟伍佰柒拾叁元壹角玖分 |
|  | 小写：5573.19 |
| 其中： 暂列金（元） | 大写：壹万陆仟捌佰陆拾伍元捌角零分 |
|  | 小写：16865.80 |
| 其中： 暂估价（元） | 大写：零元整 |
|  | 小写：0.00 |

备注：

1、招标控制价为人民币151403.17元，其中包括安全文明施工费为人民币5573.19元、暂列金为人民币16865.80元，暂估价为人民币0.00元。安全文明施工费、暂列金、暂估价不作为竞争性费用，竞价人在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。总报价不得高于中标控制价，否则其报价无效。

- 如中标，中标竞价人应在竞价结束后3天内按照上述报价以及采购人提供的工程量清单格式及内容，向采购人提供工程量清单明细（纸质版一式三份，EXCEL电子版一份）。竞价人不得擅自删减清单项目，否则被删减项目的费用视为已隐含在报价中，采购人无需再向中标竞价人支付该部分费用。

竞价人名称（盖章）：

日期：2018年   月   日

实施计划表

采购项目名称：暨南大学管理学院304报告厅改造工程

| 总 工 期 | 30 日历天 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 | 按国家规范标准，质量合格。 |  |
| 保修期限 | 按国家标准规范执行。 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

备注：

- 项目总工期30日历天。

- 委派的项目负责人以及安全员应与报名填报的一致。

竞价人名称（盖章）：

日期：2018年   月   日

主要材料拟选品牌/厂家明细表

采购项目名称：暨南大学管理学院304报告厅改造工程

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |  |  | 竞价人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：建筑及装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 石井 | 海螺 | 英德 |  |
| 2 | 混凝土 | 超力 | 派安 | 信强 |  |
| 3 | 面砖 | 白鹅 | 金意陶 | 鹰牌 |  |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士 | 立邦 | 嘉宝莉 |  |
| 5 | 防水材料 | 德高 | 昊翔 | 鲁班 |  |
| 6 | 石膏线 | 曼达 | 华穗 | 永保 |  |
| 7 | 石膏板 | 可耐福 | 龙牌BNBM | 穗龙牌 |  |
| 8 | 实木门 | 广州蓝盾 | 林安牌 | 美心 |  |
| 第二部分：安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具 | 三雄 | 佛山照明 | 欧普 |  |
| 2 | 插座、开关、电箱 | 广东松本电工电器有限公司 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 南洋 |  |
| 3 | 电线、电缆 | 珠江电缆 | 广州南洋电缆有限公司 | 金星 |  |
| 4 | 金属线槽 | 广东金基电气 | 广东侨鑫实业 | 广州百基电工 |  |
| 5 | 网线、视频线 | 广州富羽 | 天诚 | 深圳华亿电讯 |  |

竞价人名称（盖章）：

日期：2018年   月   日