暨南大学物资采购验收管理办法

暨通〔2016〕8号

第一章  总  则

第一条  为进一步加强学校物资采购验收管理，保证学校采购的物资符合国家标准，达到预期性能指标，保障教学、科研的顺利进行，特制定本办法。

第二条  本办法中，物资是指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备(设备、家具及低值耐用品)、材料和试剂等。

第三条  学校采购的物资，不论其经费来源（教学、科研、自筹资金等）都属于本办法管理范围。

第四条  验收是物资采购过程的一个关键环节，各单位应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第二章  验收方式和依据

第五条  物资申购人应组织验收小组，与供应商一起进行验收。验收小组应由3人以上组成。单价在人民币10万元（含）或批量（含成套）在人民币20万元（含）以上的物资，验收小组中具有副高职称或以上人员不得少于成员总数的2/3。免税进口或合同金额在人民币100万元（含）以上的物资验收，实验室与设备管理处采购中心应派员参加。

第六条  验收依据签订的采购合同/采购协议、产品说明书、招投标材料、《暨南大学物资请购单》等进行。

第三章  验收条件和内容

第七条  物资申购人在购置的物资到货前应主动关注采购进度，做好货到前的准备工作，包括拟定验收方案、提供单位内运输、放置、安装、调试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等）。

第八条  验收内容包括数量验收和质量验收。

（一）数量验收指检查外包装是否完好，拆箱后物资的外观有无破损，实物的品牌、型号和数量等是否与验收依据相符，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

（二）质量验收指通过使用、运行（包括功能测试、技术指标测试、整机测试等）和仪器检测等方法，检查物资的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合验收依据。

第四章  验收程序

第九条  到货后，物资申购人应根据送货单签收并妥善保管物资。联系供应商，对物资进行数量验收，免税进口物资应联系实验室与设备管理处采购中心、进口代理公司共同参与。安装、调试和试运行，在确定已具备验收相关条件后，组织验收小组，会同供应商进行质量验收；合同金额在人民币100万元（含）以上的应联系实验室与设备管理处采购中心共同参与。在确认物资符合验收依据的要求后，填写并向实验室与设备管理处采购中心提交相关验收表格。

第十条  物资验收合格后，填写《暨南大学物资采购质量验收表》；单价在人民币10万元（含）或批量（含成套）在人民币20万元（含）以上的物资，填写《暨南大学大型精密仪器设备/大宗物资采购验收报告》，并附上相关验收资料（经测试人员签字的技术性能指标测试数据、报告或图片等）；免税进口的物资，完成数量验收后应如实填写《暨南大学免税进口物资开箱现场记录》。

第十一条  特殊物资的验收程序：对国家规定由指定机构检验、检测或采购协议/合同中约定由有资质的第三方验收的物资，参照本办法验收程序并按国家和地方的相关规定执行。

第五章  验收期限、结论和异常处理

第十二条  采购的物资应在到货15天内进行验收（另有约定的除外）；单价在人民币10万元（含）或批量（含成套）在人民币20万元（含）以上的物资应在到货60天内完成验收。

第十三条  实验室与设备管理处采购中心将根据采购协议/合同督促办理验收工作。如不能如期验收，相关单位应提交报告说明原因，并拟定计划验收时间。

第十四条  各单位在物资验收时发现物资与验收依据不符的处理：

（一）外观出现破损或数量缺少、技术资料不齐全的，相关单位的物资申购人应对其进行拍照存档，做好点收记录，并请供应商或送货人签字确认，确定更换或补充物资的时间。

（二）名称、型号不符的，相关单位应予拒收，并要求供应商按验收依据提供符合要求的物资。

（三）技术指标达不到要求的，应及时与供应商沟通，要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助；再次调试、测试后仍达不到要求的，应予退货；对于不影响使用决定不退货的，应及时就补偿形式与供应商商定，并报告实验室与设备管理处采购中心。

（四）免税进口物资出现以上不相符情况的，应先报告实验室与设备管理处采购中心，再共同做好善后工作。

第十五条  验收结论为：验收合格或验收不合格。

第十六条  验收未通过的，应视具体情况作出处理：

（一）限期整改或退货。

（二）限期整改仍不能合格的，按本章第十四条第三项执行。验收表或验收报告中应注明该供应商有违约情节。

（三）限期整改仍不能合格且无法按本章第十四条第三项执行的，按采购协议/合同约定进行索赔。

第六章  责  任

第十七条  凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究相关单位当事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，按有关规定追究相关单位当事人的责任。

第七章  附  则

第十八条  自制或接受捐赠的物资验收，参照本办法执行。

第十九条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

第二十条  本办法自2016年3月8日起实施。

附件：1.暨南大学物资采购质量验收表

2.暨南大学大型精密仪器设备/大宗物资采购验收报告

3.暨南大学免税进口物资开箱现场记录

附件1

暨南大学物资采购质量验收表

填表日期：20   年   月   日

| 货物名称： |  |  |  | 使用单位： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号： |  | 金额： |  | 放置地点： |  |
| 生产厂家/品牌： |  | 产地： |  | 型号/规格： |  |
| 数量清点与安装调试运行情况 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人员 | 单位、部门 | 姓名 | 职称/职务 |  | 本人签名 |
| 使用单位意见 | 使用单位负责人签名： （公章） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件2

暨 南 大 学

大型精密仪器设备/大宗物资采购

验收报告

仪器设备/大宗物资名称

合   同/协议书编号

单   位   名   称

实  验  室 名  称

单  位  负 责  人

（系、所、中心）

仪  器  负 责  人

填   报   日   期

实验室与设备管理处  编制

| 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  | 币种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 同 号 |  |  |  | 出 厂 号 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 到校日期 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  | 经费科目 |  |  |  |
| 放置地点 |  |  |  | 使用方向 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 参加验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位/部门 |  |  | 姓名 |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 本人签名 |  |
| 详细列出开箱时货物及附件名称、型号、数量（是否与合同、装箱单相符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装情况 | 安装日期及安装场地条件： （包括安装场地面积、水电、空调等情况；安装过程出现的问题及处理办法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试情况 | （填写具体，设计指标与调试指标。测试数据、图谱及照片、说明书等数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收意见与结论 |  |
| --- | --- |
| 双 方 签 字 | 供货方负责人（盖章）： 年 月 日 用户单位负责人（盖章）： 年 月 日 |
| 货物购置过程需要说明的情况及技术文件、资料附录： |  |
| 注：单价在人民币10万元（含）或批量（含成套）在人民币20万元（含）以上的物资填此表一式二份，实验室与设备管理处和申购单位各保存一份。 |  |

附件3

暨南大学免税进口物资开箱现场记录

填表日期：20   年   月   日

| 货物名称： |  |  |  |  | 到校日期： |  |  |  | 开箱日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议号： |  |  | 金额： |  | 开箱地点： |  |  |  |  |  |  |
| 供货公司： |  |  |  |  | 使用单位： |  |  |  | 经办人： |  |  |
| 生产厂家： |  |  | 原产国别： |  | 主机序列号： |  |  |  |  |  |  |
| 外包装情况 |  | 木箱（ ）数量（ ）完好（ ）破损（ ） 纸箱（ ）数量（ ）完好（ ）破损（ ） |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |
| 清点结果 | 名 称 |  |  | 货号 / 型号 / 规格 |  |  | 合同数 |  |  | 到货数 | 欠缺数 |
| 随货同行资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开箱人员签名 |  | 使用单位代表： 实验室与设备管理处代表： |  |  |  | 代理进口公司代表： 供货公司代表： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |